Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №16»

Дошкольные группы

**ДОРОЖНАЯ КАРТА**

**по поэтапному внедрению программ просветительской деятельности для родителей детей,**

**посещающих дошкольные группы МБОУ «СОШ № 16»**

Пояснительная записка

Цель: сопровождение реализации поэтапного внедрения Программы просвещения родителей дошкольных групп МБОУ «СОШ № 16» просветительской деятельности.

Задачи:

1. Выстроить систему мероприятий, направленных на оказание методической помощи работникам дошкольных групп МБОУ «СОШ № 16» в определении содержания и форм просветительской деятельности родителей.

2.Обеспечить содержательную просветительскую поддержку родителей (законных представителей) дошкольных групп МБОУ «СОШ № 16»

Направления реализации внедрения:

- выявление и тиражирование лучших практик психолого- педагогической поддержки и просвещения родителей (законных представителей) детей дошкольного возрастов в дошкольных группах МБОУ «СОШ № 16» - информационное сопровождение (ведение информационного ресурса).

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование мероприятия** | Показатели достижений | Срок и выполнения | Ответственные лица |
|  | **Мероприятия, направленные на организацию работы дошкольных образовательных организаций по внедрению программ просветительской деятельности для родителей детей, посещающих дошкольные образовательные организации** |
| 1 | Издание Приказа «О внедрении программы просветительской деятельности для родителей воспитанников  | Приказы по учреждению | Март 2025 г  | Директор  |
| 2 | Разработка и утверждение локальных актов, необходимых для реализации Программы просвещения родителей | Локальные акты учреждения | Март 2025г | Директор  |
| 3 | Создание основной творческой группы по реализации Программы просвещения родителей | Приказы по учреждению | Март 2025 г  | Директор  |
| 4 | Разработка дорожной карты по внедрению Программы просвещения родителей | Приказы по учреждению | Март 2025 г  | Директор  |
| 5 | Интегрировать тематику Программы просвещения родителей в содержание образовательной программы ДОУ в части просветительского направления деятельности педагогического коллектива ДОУ по построению взаимодействия с родителями | Протоколы педсоветов, годовые планы, образовательная программа  |  до 30.04.2025  | Рабочая группа |
| 6 | Организация и проведение педсоветов, семинаров, совещаний и инструктажей сотрудников, по внедрению Программы просвещения родителей |   | Март апрель | Методист |
| 7 | Создание раздела «Программа просвещения» на официальном сайте организации |   | Май 2025 г. | Методист |
| 8 | Размещение просветительских материалов для родителей воспитанников ДОУ на официальных сайтах и в сообществах ДОУ в социальных сетях |  | Май 2025, далее постоянно  | Методист |
| 9 | Консультации для педагогов «Краткосрочные образовательные практики для родителей в контексте реализации Программы просвещения родителей» |   | Май 2025, далее постоянно | Методист |
| 10 | Консультации для педагогов «Актуальные формы взаимодействия с семьями воспитанников» |   | Май 2025, далее постоянно  | Методист |
| 11 | День открытых дверей |   | Сентябрь 2025 г. | Директор  |
| 12 | Круглый стол «Информационная безопасность детей» |   | Сентябрь 2025 г. | Методист |
| 13 | Организация информационно-просветительской деятельности с родителями, общественностью по вопросам реализации Программы, особенностях ее реализации и этапах внедрения в образовательную практику | создание рубрики на сайте  | постоянно | Методист |